# 2009年度温州市青少年活动中心课题立项申请书

一、基本情况

| 课题名称 | 温州农村留守儿童的问题与对策 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 黄启教 | 参加人员 |  | 起止时间 | 2009.9-2010.9 |
| 研究目的 和意义 | 农村留守儿童的问题具有涉及人数多、影响范围广、形成因素复杂、解决难度大等特点，这一问题已引起社会各界的广泛重视。在我国现代化、城镇化进城中，在很长的时期里，这个群体的规模不仅不会缩小，反而将不断扩大。如果我们不能为农村留守儿童提供良好的家庭、学校和社会环境，他们就会逐步被“边缘化”。因此，加强对农村留守儿童问题研究，探讨问题成因和对策，促进留守儿童健康成长具有十分重要的理论和现实意义。1、通过社会调查、理论分析，深入分析问题和成因，有助于推动社会各界对农村留守儿童问题的重视，为逐步解决留守儿童问题奠定基础。2、通过研究，揭示家庭、学校、社会等诸多因素在农村留守儿童的关系和作用，有助于形成全社会协调一致、互相配合的良好机制。3、应对策略和建议的提出，有助于构建维护该群体权益的保障机制和支持体系，是建设和谐社会的需要，也是社会主义现代化建设的需要。 |  |  |  |  |
| 研究目标 和内容 | 本课题期望通过对我市农村留守儿童现状调查研究，全面反映现今农村留守儿童的生活实际。揭示农村劳动力输出后带来的深层次影响和当前存在的教育、生活、心理健康等诸多问题，并就这些问题成因分析提出解决对策和建议。 |  |  |  |  |
| 研究阶段 （实施步骤） | 第一阶段：2009.10——2009.12搜集资料，学习借鉴参考文献，拟写方案及有关前期准备（设计调查问卷等）2、2010.1——2010.4抽样调查，分类整理，归档和分析。 第二阶段：2010.5——2010.6在第一阶段基础上，确定访谈对象，开始访谈工作，并作比较分析。2、2010.7整理资料，运用理论分析问题及成因并寻求对策。 第三阶段：2010.8——2010.9课题总结，撰写论文和结题报告。 |  |  |  |  |
| 课题的预期成果 | 论文、结题报告 |  |  |  |  |
| 经费申请（用途） | 2000元（资料费、外出调查、访谈等交通费等） |  |  |  |  |

二、研究课题方案

研究课题方案

一、国内外研究课题的现状述评、意义和研究价值 （一）国内外研究课题的现状述评 农村留守儿童问题不只是某个国家、某个地区在某个特定时期的独有问题，而且具有一定时空变迁的共性；同时，伴随着不同历史阶段人口流动的不同特征，留守儿童这一群体所受到的影响和呈现的问题又有所差异。国内较早关注留守儿童的大多是基层教育工作者、新闻记者，其次是来自学界的关注，主要是高校、专门教育机构的研究者，他们从人口学、社会学、心理学等学科角度来审视农村留守儿童问题，不同学科有各自不同侧重点。很多研究是从一种综合性的角度来看待留守儿童的生活现状，侧重点在于发现留守儿童群体中所存在的主要问题。梅军（2006）把留守儿童问题归结为家庭抚养、教育、心理健康和犯罪与越轨四大问题。姚云则认为留守儿童的问题主要是儿童的基本权利难以保障。郭少榕认为留守女童比男童更加弱势。联合国儿童基金会和国务院妇儿工委2005年进行的留守儿童课题研究中，将留守儿童问题细化为留守儿童和外出务工父母之间存在“心灵沟通陌生化”的倾向、学校教育与家庭教育基本处于脱节、疾病预防等十个方面。联合国儿童基金会、联合国开发计划署、英国救助儿童会等国外机构、学者对留守儿童的研究，主要讨论留守儿童在教育、医疗健康、社会适应等基本权利方面的影响。 （二）课题研究的意义、价值 农村留守儿童的问题具有涉及人数多、影响范围广、形成因素复杂、解决难度大等特点，这一问题已引起社会各界的广泛重视。在我国现代化、城镇化进城中，在很长的时期里，这个群体的规模不仅不会缩小，反而将不断扩大。如果我们不能为农村留守儿童提供良好的家庭、学校和社会环境，他们就会逐步被“边缘化”。因此，加强对农村留守儿童问题研究，探讨问题成因和对策，促进留守儿童健康成长具有十分重要的理论和现实意义。1、通过社会调查、理论分析，深入分析问题和成因，有助于推动社会各界对农村留守儿童问题的重视，为逐步解决留守儿童问题奠定基础。2、通过研究，揭示家庭、学校、社会等诸多因素在农村留守儿童的关系和作用，有助于形成全社会协调一致、互相配合的良好机制。3、应对策略和建议的提出，有助于构建维护该群体权益的保障机制和支持体系，是建设和谐社会的需要，也是社会主义现代化建设的需要。 二、课题的研究目标、研究内容、主要观点和创新之处 （一）研究目标和内容 本课题期望通过对我市农村留守儿童现状调查研究，全面反映现今农村留守儿童的生活实际。揭示农村劳动力输出后带来的深层次影响和当前存在的教育、生活、心理健康等诸多问题，并就这些问题成因分析提出解决对策和建议。 （二）主要观点和创新之处 本人认为留守儿童的主要问题在于城乡差距与留守儿童保障制度 、学校和社会教育资源配置、家庭环境 、社会组织关爱和援助等方面。提出解决温州农村留守儿童问题的策略与建议： 1、政府部门高度重视，建立健全进城农民工户籍管理、社会保障、未成年人监护等相应制度； 2、建立农村青少年教育和监护体系，构建全方位的关爱体系； 3、加强城乡中小学校建设，形成农民工子女入学保障机制 4、加强社会组织建设，充分发挥社会力量 5、重视农民工家庭教育，加强对留守儿童的教育引导 三、课题的研究思路、研究方法、预期成果和实施步骤 （一）研究思路 设计调查问卷，对我市各县市区农村留守儿童分类抽样调查；对调查结果数据分析；在了解情况基础上进一步开展实证调研和理论分析。 （二）研究方法 本研究从社会学和发展研究的视角出发，以实证主义和人文主义相结合的方法论为指导，以调查研究和实证研究的有机结合为研究方式，以大量的问卷调查、访谈、个案调查、实地观察法以及专题研究法、文献分析法、对比研究法等来对我市当前的农村留守儿童进行深入的研究与探索。 （三）预期成果 论文、结题报告等 （四）实施步骤 第一阶段： 1、2009.10——2009.12搜集资料，学习借鉴参考文献，拟写方案及有关前期准备（设计调查问卷等） 2、2010.1——2010.4抽样调查，分类整理，归档和分析。 第二阶段： 1、2010.5——2010.6在第一阶段基础上，确定访谈对象，开始访谈工作，并作比较分析。 2、2010.7整理资料，运用理论分析问题及成因并寻求对策。 第三阶段： 2010.8——2010.10课题总结，撰写论文和结题报告。 四、完成课题的可行性分析 1、课题选择 此课题具有较强的时代特征、温州地方特点和现实意义。此外，与本课题相关的研究不少，资料较充实，有着较好的前提条件。 2、工作条件 所选的课题内容与本人的工作内容密切相关，我们青少年活动中心的工作对象是面向广大青少年，其中温州市青少年服务中心（希望工程办公室）的主要工作对象是弱势群体（包括留守儿童）。作为公益性单位，每年针对弱势儿童群体组织开展大量宣传教育及相关的援助活动，为下一步课题研究的实施及课题报告的撰写积累了较为翔实的第一手资料。 3、个人条件 本人系教育管理本科毕业，现研究生在读，中学高级教师，曾长期从事学校教育管理及科研工作。撰写的教育管理、科研文章曾在《中国教育报》、《德育报》、《浙江教育科学》、《浙江校外教育》、《温州教育》、《温州共青团》等报刊杂志发表以及省市级获奖、交流数十篇，其中个人主持或参与研究的省、市级课题研究成果分别获数项省、市级科研成果奖。曾获市教科研先进工作者、全国校外教育优秀理论工作者等荣誉称号。具有较强的科研能力和较丰富的科研经验。

三、课题评审意见

| 专家 意见 |  |
| --- | --- |
| 单位 意见 | 温州市青少年活动中心 年 月 日 |
| 备注 |  |