温州市青少年活动中心课题立项申请书

一、基本情况

| 课题名称 | 校外教育社团活动的创新和发展的研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 林佳 | 参加人员 | 各艺术学科老师 | 起止时间 | 2009.9—2010.9 |
| 研究目的 和意义 | 校外教育社团活动是青少年学生校外教育的重要形式，在应试教育的条件下，校外教育工作者针对学生的各种兴趣、爱好开展了大量群众性教育活动，对青少年学生的健康发展起到了积极的作用，深受广大青少年学生的欢迎。然而，知识经济时代的来临和素质教育的全面实施，给校外教育带来了严峻的挑战，也给校外教育社团活动提出了新的更高的要求。意义：1、帮助校外教育机构的领导和教师对校外教育社团活动在实施素质教育中的重要作用的认识，2、同时为校外教育工作者提供创新活动模式作为借鉴，增强校外群众活动的科学性和时代感，提高活动的质量。 |  |  |  |  |
| 研究目标 和内容 | （一）校外教育社团活动的现状如何？ （二）青少年最喜爱的校外社团活动形式和内容有哪些？ （三）校外教育社团活动的内容、形式、方法等方面如何创新。 （四）校外教育社团活动的创新活动方案怎样设计。 （五）校外教育社团活动的创新应注意哪些问题。 （六）校外教育社团活动应如何评价。 （七）校外教育社团活动的创新对组织者（教师）的基本素质要求。 |  |  |  |  |
| 研究阶段 （实施步骤） | 本课题完成时间：2009年9月至2010年9月。本课题共分三个阶段进行。 第一阶段：课题酝酿阶段（2009年9月至2009年11月）。组织课题组成员学习现代教育理论，分析校外教育社团活动的现状及存在的问题，完成课题论证和制定课题研究计划。 第二阶段：课题研究实施阶段（2009年11月至2010年7月）。对温州市校外教育机构的社团活动及中小学社团活动现状的调查；总结回顾温州市校外机构近几年的校外教育社团活动情况；制定“创新性活动”案例的方案，完成“活动案例”的分析研究。 第三阶段：总结阶段（2010年7月至2010年9月）。总结、验证、完善研究成果，组织创新活动观摩、交流，完成总结报告。 |  |  |  |  |
| 课题的预期成果 | 论文 |  |  |  |  |
| 经费申请 （说明用途） | 1000元（用于课题研究，调研、资料等） |  |  |  |  |

二、研究课题方案

课题申报必须附有详细的课题设计论证方案，方案字数为2000—5000，主要包含以下几个方面： 1、国内外研究课题的现状述评、意义和研究价值； 2、课题的研究目标、研究内容、主要观点和创新之处； 3. 课题的研究思路、研究方法、预期成果和实施步骤； 4. 完成课题的可行性分析（已取得的相关研究成果和主要参考文献、研究经验、完成课题的保障〔如研究资料、实验设备、研究时间、研究经费等〕）。

附：研究课题方案。 - 国内外关于校外教育社团活动创新研究的现状情况 在国内，注重个性，百花齐放的现行教育改革大潮中，对各种教育模式的探索、介绍并不少，但我探索的社团创新活动是极富校外教育特色的模式，是对校外教育基本教育组织形式：兴趣特长普及培训、群众文化活动、青少年社团的整合与开发。目前，非校外教育机构尚无顾及，而校外教育系统本身对以上三种基本教育组织形式的研究较多的还是线形的，点状的介绍和总结，很少上升到综合性，系统规律性的探讨。美国等一些西方国家的研究思路主要集中在社区教育和社会活动上，对青少年宫教育为主干的校外教育的研究目前尚少借鉴之处。 - 校外教育社团活动创新和发展的研究意义 校外教育的任务与学校教育一样，但它所采用的是不同于学校的模式。作为校外教育骨干力量的青少年活动中心、青少年宫等单位，其教育形式主要是兴趣特长普及培训，群众文化活动，青少年社团。这些以活动为特色的教育组织形式在校外教育机构青少年宫五十年的发展中为青少年成长做出了可喜的成绩，并且也积累了不少经验。但是我们也不得不看到，对这些富有特色的教育组织形式的理论研究是滞后的，特别是没有很好地把它们作为一个有机的系统进行深入地思考与实践。但是培训与社团脱节，培训与活动分离，多头管理等等，一定程度地削弱了校外教育的成效和效率。本课题试图把青少年宫中的培训、社团与活动作为一个有机整体，把教育组织与教育管理紧密结合来总结、反思与实践，研究出可行的创新活动方案，这必将有利于提高校外教育成功经验的理论程度，推动校外教育的优化，持续发展。 - 课题研究的主要内容及预期目标 1、主要内容 （一）校外教育社团活动的现状如何？ （二）青少年最喜爱的校外社团活动形式和内容有哪些？ （三）校外教育社团活动的内容、形式、方法等方面如何创新。 （四）校外教育社团活动的创新活动方案怎样设计。 （五）校外教育社团活动的创新应注意哪些问题。 （六）校外教育社团活动应如何评价。 （七）校外教育社团活动的创新对组织者（教师）的基本素质要求。 2、预期效果 （一 ）实践目标 （ 1 ） 促进社团制的进一步完善。 （ 2 ） 提高青少年宫教育和管理的效能，学员得到更有效的发展。 （ 3 ） 促进校外教育的社会化进程。 （ 4 ） 参与社团制的教师，特别是参与研究的教师理论与实践水平得到较大的提高。 （二）理论目标 （ 1 ） 构建起社团制创新活动的理论框架。 （ 2 ） 积累适合校外教育社团的创新的研究理论与方法。 （三）研究的成果形式 本课题的成果形式主要是研究报告，论文集、案例等 四、研究的方法及步骤 （一） 研究方法 理论研究与实践研究相结合，以质的研究和行动研究为主要方法，并运用其他教育科学常用研究方法：参与性观察法、反思札记法、调查研究法（问卷、专访、成品分析、座谈等），个案研究法等，对社团制涉及的要素抓典型的研究。 （二） 研究步骤 1 、准备阶段： （2009年9月至2009年11月） （ 1 ）查阅资料，咨询有关专家；进一步理顺本课题的研究思路。 （ 2 ）制订研究实施方案。 （ 3 ）进行开题论证，确定研究实施方案。 2、 实施阶段： （2009年11月至2010年7月） 第一阶段 （ 1 ）根据研究内容，以质的研究和行动研究为主要方法，并运用其他教育科学常用研究方法对社团制涉及的要素抓典型的研究。 （ 2 ）收集相关资料、信息。 （ 3 ）对资料、信息进行初步的分析整理，并记录、撰写相关研究成果。 第二阶段 （ 1 ）进行期中研究小结 （ 2 ）根据前阶段研究情况，调整实施措施，以巩固发展前期研究成果。 （ 3 ）进一步用实践来论证研究内容。 4 、研究结果整理与汇报阶段 （2010年7月至2010年9月） （ 1 ）研究资料的整理与分析。 （ 2 ）撰写研究报告，汇集研究成果，结题。 五、研究的条件分析 1、 已有的理论与实践成果 温州市青少年活动中心作为温州市校外教育的龙头培训机构，在2003年就提出了走活动与培训相结合的口号设立精品社团，在初期实践中收到了较好的效果。2009年5月在青少年活动中心成立温州市少年儿童艺术团，通过下设的合唱团、舞蹈团、器乐团的部分活动，为校外教育社团活动在教育实践中的成功运用奠定了基础。同时由本人撰写的《关于专业社团发展的实践与探索》获2009年华东地区校外教育论文比赛二等奖及各社团负责人对社团的计划总结也都为本课题的研究积累了一定的经验和成果。 2、人力物力财力保障 本科题由本人牵头为主，各艺术老师辅助。本课题组成员都具有大专以上学历，多人已长期从事校外教育研究与实践，积累了丰富的教育教学及管理经验。另因中心领导的支持科研资金到位，本课题已具备较成熟的研究条件。