2010年“节能环保，从我做起”美术主题系列活动

艺术部   胡会波

一 系列活动构思

节能环保，是当今世界的热点主题，和我们每个人生活、生存息息相关，我们能在这场时代运动中做点什么呢？作为青少年校外教育者，我们有义务将“节能环保”主题和我们的校外教育结合起来，呼唤我们身边的每一个人“节能环保，从我做起”，所以构思了“嘉兴市青少年宫2010年“节能环保，从我做起”美术主题系列活动”，系列活动分别是：1 放飞梦想—环保主题风筝设计大赛，嘉兴市青少年宫“节能环保，从我做起—环保袋绘画大赛既环保袋免费派送活动” 3节能环保主题现场绘画、书法大赛。通过系列活动，提高学员关注生活的环保意识、提高学员美术创作能力，提高学员活动参与能力，扩大青少年宫社会影响力，从而推动培训的发展。

二 系列活动内容安排

2010年“节能环保，从我做起”美术主题系列活动：

1 放飞梦想—环保主题风筝设计大赛

活动目的：让学员体验制作、放飞风筝的乐趣，培养动手能力和美术创造能力，以节能环保为主题，增强学员社会责任感。

具体操作方案：

- 活动时间：2010年4月25（周六）、26日（周日）

- 参加对象：本宫书画类学员

- 活动地点：青少年宫广场

- 主办部门：嘉兴市青少年宫   承办：艺术部

- 前期准备：风筝材料的购买发放，制作方法的培训（免费开展2-5场风筝制作辅导、免费提供基本材料）

- 经费预算：材料费3000元，证书、奖品等300元

- 实施进度：

2010年4月3、4日活动通知宣传;

2010年4月10、11两周免费风筝制作辅（报纸宣传，向社会开放），教师课堂辅导制作

2010年4月18、19日教师课堂辅导绘画

2010年4月25、26日广场放飞风筝活动，放飞评比，风筝作品征集

2010年5月1、2日---6月5、6日风筝作品展示（单位门厅、走廊等地方）

（9）    评比方案：奖项设置：一等奖5名   二等奖10名    三等奖20名 优秀奖若干；颁发证书和奖品。

- 嘉兴市青少年宫“节能环保，从我做起—环保袋绘画大赛既环保袋免费派送活动”

活动目的：将绘画和生活结合，将绘画和环保主题结合，让学员在活动中提高绘画能力，提高绘画兴趣。将环保袋免费派送给广大市民，推广节能环保思想。

具体操作方案：

- 活动时间：2010年6月6日（周日）

- 参加对象：本宫书画类学员

- 活动地点：青少年宫大门口广场

- 主办部门：嘉兴市青少年宫   承办：艺术部

- 前期准备：环保袋、绘画材料购买，报纸宣传

- 经费预算：材料费2000元

- 实施进度：

2010年5月22、23日活动通知宣传;

2010年29、30日教师辅导，提前制作一批环保袋

2010年5月5前环保袋、绘画材料、场地布置等

2010年6月6日广场活动：现场环保袋绘画和免费派送活动

（保留部分优秀作品，进行展示）

3节能环保现场绘画、书法大赛

活动目的：在活动中提高节能环保意识，提高绘画创作能力和学习绘画、书法的兴趣。

具体操作方案：

- 活动时间：2010年10月16日

- 参加对象：本宫书画类学员

- 活动地点：青少年宫广场

- 主办部门：嘉兴市青少年宫   承办：艺术部

- 前期准备：活动材料准备、活动场地布置

- 经费预算：材料费500元，证书、奖品等300元

- 实施进度：2010年9月18、19日活动通知宣传;

2010年9月18---10月16日教师辅导，交作品选拔优秀学员50名进入现场绘画、书法阶段，

2010年10月16日现场书画活动

2010年10月—12月优秀作品展示

（9）    评比方案：奖项设置：一等奖5名   二等奖10名    三等奖20名 优秀奖若干；颁发证书和奖品。